## Sheet1
| Edward | Kristian | Brian | Oscar | Kelvin |  |  | Edward | Kristian | Brian | Oscar | Kelvin
Week 1 | 5 | 5 | 3.5 | 3 | 3 | 19.5 | Project Plan | 5 | 5 | 3.5 | 3 | 3
Week 2 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 6.5 | ADT | 16 | 4.5 | 8.75 | 8.5 | 3.25
Week 3 | 7 | 3 | 2 | 8.75 | 5.25 | 26 | Programming | 35.5 | 23 | 23.5 | 19.5 | 18.5
Week 4 | 1 | 7 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 15.5 | Testing | 3 |  | 1.25 | 6 | 6
Week 5 | 11 | 7 | 6 | 7.75 | 7.25 | 39 | First Presentation | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Week 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | Final Report | 5.75 |  | 8 | 8.5 | 16
Week 7 | 0 | 0 | 6 | 3.5 | 0 | 9.5
Week 8 | 12.25 | 0 | 2 | 5 | 8 | 27.25
Week 9 | 22 | 15 | 12.5 | 9 | 16.25 | 74.75
Week 10 | 11.75 | 0 | 10.5 | 8.5 | 6.25 | 37
Actual time spent and expected time spent
Date | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 (11) | Week 8 (12) | Week 9 (13) | Week 10 (14)
Actual time spent | 19.5 | 26 | 52 | 67.5 | 106.5 | 112.5 | 122 | 149.25 | 224 | 261
Expected time spent | 21 | 21.5 | 33 | 66 | 97 | 119 | 276 | 314 | 347 | 356